## BDI
Composição de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Construção de Unidade habitacional Popular Rural de 45,54m2 - 2 Dormitórios
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1.09%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1 | 1.0509
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 2 | 1.0109
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 3 | 1.074
| 0.97% |  |  | COFIS/PIS/ISS/CPMF |  |  | 4 | 0.9235
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.4%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.12%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,
ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 4%
| CPMF= | 0%
| BDI = |  | 23.55% |  | Conforme o Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

## ORCAMENTO
Planilha Orçamentária
02 Unidades Habitacionais Populares Rurais de 45,54m2 - 2 Dormitórios
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T213 - JULHO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2023
SINAPI - PCI. 818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - ANALÍTICO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/10/2023
Item | Código | Descrição | Quant. Casa 01 | Quant. Casa 02 | Quant. Total | Unidade | Custo Unitário Material | Custo Unitário Mão de Obra | CustoTotal Material | CustoTotal Mão de Obra | CustoTotal
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 | 021301 GOINFRA | Placa de obra plotada em chapa metálica 26, afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm) - Padrão GOINFRA - Tamanho 80x60cm (previsto uma placa para cada unidade habitacional) | 0.48 | 0.48 | 0.96 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 020701 GOINFRA | Locação da obra | 45.54 | 45.54 | 91.08 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 040902 GOINFRA | Reaterro com apiloamento | 21.23 | 21.23 | 42.46 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 041012 GOINFRA | Indenização de jazida | 27.6 | 27.6 | 55.2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 041006 GOINFRA | Transporte de material escavado m3.km | 184 | 184 | 368 | m3.Km |  |  | 0 | 0 | 0
| 00010776 SINAPI | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para depósito, sem divisórias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao / desmobilizacao) | 2 | 2 | 4 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
| 00010775 SINAPI | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilização / desmobilizacao) | 2 | 2 | 4 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | 030110 GOINFRA | Transporte de materiais / equipamentos / outros (inclusive mobilização e desmobilização) - caminhão carroceria de madeira 15 t (incluso no valor o retorno) - DMT(1) = 16,9km e DMT(2) = 19,3km | 5070 | 5790 | 10860 | t.km |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 041140 GOINFRA | Regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da terra escavada | 45.54 | 45.54 | 91.08 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
2 |  | Fundação
2.1 | 040101 GOINFRA | Escavação manual < 1 m | 4.57 | 4.57 | 9.14 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 050201 GOINFRA | Embasamento c/ tijolo comum | 3.656 | 3.656 | 7.312 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 041002 GOINFRA | Apiloado | 45.54 | 45.54 | 91.08 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | 041003 GOINFRA | Aterro int. s/ apiloamento c/ transp. em carrinho mão | 31.878 | 31.878 | 63.756 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 050301 GOINFRA | Estaca a trado diâmetro 25 cm s/ ferro | 45 | 45 | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | 051017 GOINFRA | Preparo de concreto betoneira e transporte manual FCK 20 MPa | 4.1577 | 4.1577 | 8.3154 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | 051026 GOINFRA | Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto fund. | 4.1577 | 4.1577 | 8.3154 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | 052004 GOINFRA | Aço CA-50 - 8,0mm | 252.75 | 252.75 | 505.5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | 052012 GOINFRA | Aço CA-60 - 4,2mm | 65.8 | 65.8 | 131.6 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | 120209 GOINFRA | Impermeabilização c/ cimento cristalizante 3 demãos | 32.904 | 32.904 | 65.808 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | 051009 GOINFRA | Forma tabua e pinhop/fundações U=3V (OBRAS CIVIS) | 27.42 | 27.42 | 54.84 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
3 |  | Estrutura (cintas, vigas, pilares e vergas)
3.1 | 060507 GOINFRA | Prep. conc. c/ bet. e trans. m. fck 20 MPa (cintas, vigas, pilares e vergas) | 2.31 | 2.31 | 4.62 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 060801 GOINFRA | Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto | 2.31 | 2.31 | 4.62 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 060304 GOINFRA | Aço CA-50 - 8,0mm (cintas, vigas, pilares e vergas) | 162.4714 | 162.4714 | 324.9428 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 060305 GOINFRA | Aço CA-50 - 10,0mm (cintas, vigas, pilares e vergas) | 32.3802 | 32.3802 | 64.7603 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | 060312 GOINFRA | Aço CA-60 - 4,2mm (cintas, vigas, pilares e vergas) | 195.0224 | 195.0224 | 390.0447 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | 060202 GOINFRA | Forma tabua c/ reapr. duas vezes (cintas, vigas, pilares e vergas) | 60.98 | 60.98 | 121.96 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | 061101 GOINFRA | Forro laje prem. c/ capeamento/aço/escora/forma e desforma | 3.27 | 3.27 | 6.54 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
4 |  | Alvenaria
4.1 | 100160 GOINFRA | Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico 14x29x9 | 137.333 | 137.333 | 274.666 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
5 |  | Revestimento de Piso e Parede
5.1 | 200101 GOINFRA | Chapisco comum | 288.7606 | 288.7606 | 577.5212 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | 200504 GOINFRA | Reboco paulista A-13 | 292.101 | 292.101 | 584.202 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | 220310 GOINFRA | Rodapé cerâmica c/ arg. colante | 41.97 | 41.97 | 83.94 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | 201302 GOINFRA | Revestimento com cerâmica | 15.9092 | 15.9092 | 31.8184 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | 220100 GOINFRA | Passeio de proteção conc. Desemp. e=5cm | 16.14 | 16.14 | 32.28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | 220309 GOINFRA | Piso cerâmica PEI-5 c/ contrapiso (1CI:3ARML) e arg. colante | 40.76 | 40.76 | 81.52 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
6 |  | Cobertura
6.1 | 140102 GOINFRA | Estrutura de madeira para telha ceramica v=7 a 10 m c/ferragens | 45.75 | 45.75 | 91.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 160100 GOINFRA | Cobertura com telha americana resinada cor vermelha | 55.65 | 55.65 | 111.3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 160402 GOINFRA | Cumeeira p/ telha plan resinada cor vermelha | 7.88 | 7.88 | 15.76 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | 160404 GOINFRA | Embocamento de beiral | 14.52 | 14.52 | 29.04 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
7 |  | Esquadrias
7.1 | 180504 GOINFRA | Porta abrir/veneziana PF-4 com ferragens | 8.19 | 8.19 | 16.38 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | 180402 GOINFRA | Janela veneziana chapa/vidro c/ ferragens - (4 janelas de 120x100cm e 01 janela de 40x40cm) | 4.96 | 4.96 | 9.92 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | 230101 GOINFRA | Fech. (alav.) Lafonte 6236 - E/8766-E17 IMAB | 5 | 5 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | 230202 GOINFRA | Dobradiça 3" X 3 1/2" cromada | 15 | 15 | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
8 |  | Pintura
8.1 | 261303 GOINFRA | Paredes (P.V.A.) 3 demãos c/ selador | 288.7606 | 288.7606 | 577.5212 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | 261602 GOINFRA | Pintura esmalte c/ anticorrosivo 2 demãos | 39.45 | 39.45 | 78.9 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
9 |  | Aparelhos e metais
9.1 | 080651 GOINFRA | Pia marmotec/granito sintético 1,2x0,54 m | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | 080801 GOINFRA | Tanque marmotec/uma cuba e um batedor | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | 080541 GOINFRA | Lavatório c/ coluna | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 | 080502 GOINFRA | Vaso sanitário | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 | 080556 GOINFRA | Ligação flexivel pvc diam. 1/2" (engate) | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 | 080660 GOINFRA | Torneira p/ pia diam. 1/2" e 3/4" - parede | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.7 | 080810 GOINFRA | Torneira parede p/ tanque diam. 1/2" e 3/4" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 | 080570 GOINFRA | Torneira p/ lavatório diam. 1/2" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
10 |  | Instalações elétricas
10.1 | 071805 GOINFRA | Padrao monofasico, 10 mm2 h=7 metros | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | 072170 GOINFRA | Quadro de distribuição de embutir PVC CB 12E - 80A | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.3 | 071171 GOINFRA | Disjuntor monopolar de 10 a 32-A | 4 | 4 | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.4 | 39385 SINAPI | Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d = *17* cm | 7 | 7 | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.5 | 071538 GOINFRA | Lâmpada de bulbo LED, base E27, bivolt 12/15W, 1000 A 1400 lumens, Luz branca | 7 | 7 | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.6 | 072570 GOINFRA | Tomada hexagonal 2p + t - 10a - 250v (linha x ou equivalente) | 17 | 17 | 34 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.7 | 072575 GOINFRA | Tomada hexagonal 2p + t - 20a - 250v (linha x ou equivalente) | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.8 | 071440 GOINFRA | Interruptor simples 1 seção | 2 | 2 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.9 | 071443 GOINFRA | Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados | 5 | 5 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.10 | 071172 GOINFRA | Disjuntor monopolar de 35 a 50A. | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.11 | 070680 GOINFRA | Caixa Met. Hexagonal (Sextavada 3"x3") | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.12 | 070691 GOINFRA | Caixa metálica ret. 4" X 2" X 2" | 25 | 25 | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.13 | 071194 GOINFRA | Eletroduto PVC flexível - mangueira corrugada - diam. 3/4" | 40.05 | 40.05 | 80.1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10.14 | 071291 GOINFRA | Fio isolado pvc 750 V N° 2,5 mm2 | 215 | 215 | 430 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10.15 | 071292 GOINFRA | Fio isolado pvc 750 V N° 4,0 mm2 | 15 | 15 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10.16 | 071294 GOINFRA | Fio isolado pvc 750 V N° 10,0 mm2 | 30 | 30 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10.17 | 071290 GOINFRA | Fio isolado pvc 750 V N° 1,5 mm2 | 70 | 70 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10.18 | 071480 GOINFRA | Isolador roldana porcelana 72 x 72 | 2 | 2 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.19 | 071490 GOINFRA | Isolador roldana pvc pequeno (101) | 24 | 24 | 48 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.20 | 070231 GOINFRA | Armacao secundaria leve 2 elementos | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.21 | 080721 GOINFRA | Chuveiro Elétrico em PVC com braço metálico | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
10.22 | 071331 GOINFRA | Fita isolante rolo 20 m | 3 | 3 | 6 | rolo |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
11 |  | Instalações hidráulicas
11.1 | 081003 GOINFRA | Tubo de PVC marrom de de 25mm | 31.5 | 31.5 | 63 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11.2 | 081006 GOINFRA | Tubo de PVC marrom de de 50mm | 6 | 6 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11.3 | 081360 GOINFRA | Joelho red. 90 graus sold. C/ bucha latao 25x1/2" | 4 | 4 | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.4 | 081321 GOINFRA | Joelho 90° soldavel diam. 25 mm | 15 | 15 | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.5 | 081402 GOINFRA | Tê PVC 25 mm 90° | 4 | 4 | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.6 | 081131 GOINFRA | Luva soldavel c/rosca diametro 25 x 3/4" | 6 | 6 | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.7 | 081102 GOINFRA | Luva soldavel diametro 25 mm | 5 | 5 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.8 | 081179 GOINFRA | Bucha de reducao soldavel longa 50 x 25 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.9 | 080946 GOINFRA | Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 3/4" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.10 | 080926 GOINFRA | Registro de gaveta c/canopla diametro 3/4" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.11 | 080902 GOINFRA | Registro de gaveta bruto diametro 3/4" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.12 | 080980 GOINFRA | Registro de esfera diametro 2" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.13 | 080977 GOINFRA | Registro de esfera diametro 1" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.14 | 080556 GOINFRA | Ligação flexível pvc diam. 1/2" (engate) | 3 | 3 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.15 | 080511 GOINFRA | Caixa de descarga externa | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.16 | 081041 GOINFRA | Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ cx.d'agua 25x3/4" | 3 | 3 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.17 | 081043 GOINFRA | Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ cx.d'agua 50x1.1/2" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.18 | 081889 GOINFRA | Torneira boia diametro 1" (25 mm ) | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.19 | 081179 GOINFRA | Bucha de reducao soldavel longa 50 x 25 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.20 | 081424 GOINFRA | Te reducao 90 graus soldavel 50 x 25 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.21 | 080977 GOINFRA | Registro de esfera 1" | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.22 | 081815 GOINFRA | Kit cavalete d=25mm p/ hidro. 1,5-3,0-5,0 m3 murreta/caixa | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
11.23 | 081860 GOINFRA | Caixa d'agua polietileno 500L c/ tampa | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
12 |  | Instalações sanitárias
12.1 | 082301 GOINFRA | Tubo sold. p/ esgoto PVC 40 mm | 6 | 6 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | 082302 GOINFRA | Tubo sold. p/ esgoto PVC 50 mm | 6 | 6 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | 082304 GOINFRA | Tubo sold. p/ esgoto PVC 100 mm | 31.5 | 31.5 | 63 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | 081973 GOINFRA | Juncao simples diam. 100 x 50 mm | 2 | 2 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | 082102 GOINFRA | Reducao excentrica 100 x 75 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.6 | 081927 GOINFRA | Joelho 90 graus c/anel 40 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.7 | 081935 GOINFRA | Joelho 90 graus diametro 40mm | 2 | 2 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.8 | 081927 GOINFRA | Joelho 90 graus c/ anel 40mm | 2 | 2 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.9 | 081928 GOINFRA | Joelho 90 graus c/anel 50 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.10 | 081550 GOINFRA | Curva 45º diametro 50 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.11 | 081701 GOINFRA | Curva 45 graus diametro 40 mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | 081938 GOINFRA | Joelho 90 graus diametro 100mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.13 | 081661 GOINFRA | Corpo cx. sifonada diam. 100mmx100mmx50mm | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.14 | 080562 GOINFRA | Sifão flexivel universal (sanfonado) | 3 | 3 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.15 | 081829 GOINFRA | Caixa de inspeção c/ tampa de concreto e=5cm | 2 | 2 | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
12.16 | 081850 GOINFRA | Caixa de gordura 50L impermeabilizada | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.17 | 081866 GOINFRA | Fossa séptica 2500 litros com impermeabilização | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
12.18 | 081874 GOINFRA | Sumidouro D:1,60 prof.4,5 m | 1 | 1 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
13 |  | Administração
13.1 | 250101 GOINFRA | Engenheiro (referente a uma unidade) | 110 | 110 | 220 | h |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | 250103 GOINFRA | Encarregado (referente a uma unidade) | 220 | 220 | 440 | h |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Sub total: | 0
| CUSTO TOTAL (SEM BDI): | [9 empty] | 0
| BDI = 23,55% | [9 empty] | 0
| VALOR TOTAL (COM BDI): | [9 empty] | 0

## CRONOGRAMA
Item | Descrição | Preço Total (30 Unidades) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Total
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | Serviços Preliminares | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 |  | 0
2 | Fundação | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Estrutura (cintas, vigas, pilares e vergas) | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Alvenaria | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Revestimento de Piso e Parede | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Cobertura | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Esquadrias | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
8 | Pintura | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
9 | Aparelhos e metais | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
10 | Instalações elétricas | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
11 | Instalações hidráulicas | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
12 | Instalações sanitárias | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0
13 | Administração | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COM BDI = 23,55%: |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI = 23,55%: |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0