## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3
1.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | mês | 2
1.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | mês | 2
1.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | mês | 2
1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 40
1.6 | 5212560 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 176
1.7 | 30110 | GOINFRA CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / OUTROS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 20,10 km | t.km | 6030
1.8 | 100950 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 20,10 km | t.km | 1206
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
2.1 | 45070 | AGETOP RODOVIARIA | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m³ | 12.06
2.2 | 45250 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | m³ | 13.26
2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) - INFRAESTRUTURA | m² | 64
2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 566.02
2.5 | 5605925 | SICRO3 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 40
2.6 |  | CPU 01 | ESTACA TRILHO TR 47 | m | 50
3 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  |  | 0
3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 156
3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg | 591
3.3 | 45166 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | 9.2
3.4 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 96
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | 22080
4.1.2 | COT 01 - OUVIDOR | Próprio | VIGA PRE MOLDADA DE CONCRETO 8 M | unid | 5
4.1.3 | COT 02 - OUVIDOR | Próprio | GUARDA RODAS H=30CM | m | 16
4.1.4 | 45701 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA | Kg | 14.26
4.1.5 | 102826 | SINAPI | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | h | 10
4.1.6 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.85
4.1.7 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 10
4.1.8 | 45207 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | Km | 200
5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
5.1 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 26
5.2 | 73417 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 16.5
5.3 | 73395 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 13.5
5.4 | 21602 | GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 70
5.5 | 20200 | GOINFRA CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 70
6 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0
6.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 70
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0
7.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40
7.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 382
7.3 | 250114 | GOINFRA CIVIL | APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 382
7.4 | 250111 | GOINFRA CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | h | 382
Valor Total Geral: | [7 empty] | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1.2%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1 | 1.0847
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 2 | 1.012
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 3 | 1.0702
| 2.05% |  |  | COFIS/PIS/ISS/CPMF |  |  | 4 | 0.9235
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.02%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.42%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,
ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 4%
| CPMF= | 0%
| BDI = |  | 27.21% |  | Conforme o Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 100% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 0 |  | 100% | 0 | 0% | 0
3 | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0
5 | DIVERSOS | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0
6 | LIMPEZA FINAL | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0
7 | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  | 50% | 0 | 50% | 0
VALOR TOTAL: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO: |  |  |  |  | 0 |  | 0