## Dados
DADOS
PERFIL: | Não-Abaulado
Comprimento Total (m) | Largura (m) | Folga p/ Limpeza (m) | Folga p/ Terraplanagem (m) | Largura Imprimação (m) | Largura de Sub Leito (m)
12793.17 | 9 | 24 | 1 | 9.2 | 11.2
Espessura de Limpeza (m) | DT Bota-fora Limpeza (Km) | DT Bota-fora (km) | Espessura de Corte Subleito (m) | Empolamento de Subleito e Limpeza (%) | Empolamento Base e Sub base (%)
0.15 | 14.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3
Espessura de Sub-base e Base (m) | DT Argila Jazida (Km) | DT Cascalho Jazida (Km) | Espessura do Asfalto (m) | Largura da Sarjeta (m) | Meio Fio Sem Sarjeta (m)
0.4 | 12 | 34 | 0.03 | 0.3 | 6785.68
Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | Largura da Base
2.44 | 65 | 65 | 0.948 | 1.4 | 10.3
Área de limpeza (m²) | Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Meio fio com sarjeta MFu02 (m) | Interferência com cerca (m)
6785.68 | 1.2 | 0.7 | 0.052 | 6785.68 | 25586.34
Volume Argila Indenizada (m³) | Volume de aterro (m³) | Volume Corte (m³) | Área de CBUQ (m²) | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser utilizado como volume de aterro | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser descartado em bota fora
30029.53 | 70096.68 | 10419.432 | 112579.896 | 40067.15 | 23242.25

## PB
PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  |  |  | DATA BASE | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  |  |  | 2025-05-01 | Kg
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  |  | 2025-05-01 | Kg
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  |  | 2025-05-01 | Kg
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV
2 | Indice mês IPAV | 2024-12-01
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | #DIV/0!
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 0
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 0
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 0
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  | 20.27% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 0
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 20.27% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 0
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 20.27% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 0
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
1.1 | GOINFRA | 45831 | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM |  | Km | CONFORME PROJETO | 12.79
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | CONFORME PROJETO | 25586.34
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | CONFORME PROJETO | 25586.34
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | COMPRIMENTO x LARGURA LIMPEZA | 162856.32
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 29314.1376
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | (ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA) | 422123.5814
1.7 | GOINFRA | 40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m³ | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser utilizado como volume de aterro | 48080.58
1.8 | GOINFRA | 40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m³ | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser descartado em bota fora localizado na E= 114+9,5 | 27890.7
1.9 | SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | VOLUME DE ARGILA INDENIZADA CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 30029.53
1.10 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 30029.53
1.11 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 432425.232
1.12 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 72647.29
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) | 143283.504
2.2 | GOINFRA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 52707.8604
2.3 | GOINFRA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 52707.8604
2.4 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE | 2329687.4297
2.5 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE | 52707.8604
2.6 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE) | 117697.164
2.7 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) | 115138.53
2.8 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | CONFORME PROJETO | 3377.3969
2.9 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 535655.1452
2.10 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 362715.0554
2.11 | GOINFRA | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 |  | m | CONFORME PROJETO | 362
2.12 | GOINFRA | 41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 |  | m | CONFORME PROJETO | 1095
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
3.1 | GOINFRA | 41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC |  | m | CONFORME PROJETO | 3440.953
3.2 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 42 x 2) | 3608.953
3.3 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 171 x 0,1) + (1,2 x 50 x 0,1) | 14.4
3.4 | GOINFRA | 41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | CONFORME PROJETO | 42
3.5 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  | m | CONFORME PROJETO | 50
3.6 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 1) + (1,2 x 50 x 0,6) | 120
3.7 | GOINFRA | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 10
3.8 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 8
3.9 | GOINFRA | 41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 |  | m | CONFORME PROJETO | 5801.72
3.10 | GOINFRA | 41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 7
3.11 | GOINFRA | 41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 |  | m | CONFORME PROJETO | 3480.25
3.12 | GOINFRA | 41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 |  | m | CONFORME PROJETO | 1162.83
3.13 | GOINFRA | 41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 22
3.14 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 61
3.15 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | CONFORME PROJETO | 87.93
3.16 | GOINFRA | 41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 9
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
4.1 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | CONFORME PROJETO | 47717.79
4.1 | GOINFRA | 40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) |  | m² | CONFORME PROJETO | 186.03
4.1 | GOINFRA | 40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 7819
4.1 | GOINFRA | 40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) |  | m² | CONFORME PROJETO | 2.19
4.1 | GOINFRA | 40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) |  | m² | CONFORME PROJETO | 7045.78
4.1 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | m | CONFORME PROJETO | 2700
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | 141.23
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 80.59
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 428.52
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
6.1 | GOINFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1
6.2 | GOINFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT.
7.1 | GOINFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 15

## Orçamento
ORÇAMENTO
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (SEM BDI) | BDI | VALOR UNIT (COM BDI) | VALOR TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45831 | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM |  | Km | 12.79 |  | 28.58% | 0 | 0
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 25586.34 |  | 28.58% | 0 | 0
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | 25586.34 |  | 28.58% | 0 | 0
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | 162856.32 |  | 28.58% | 0 | 0
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | 29314.1376 |  | 28.58% | 0 | 0
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | 422123.5814 |  | 28.58% | 0 | 0
1.7 | GOINFRA | 40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A400M) |  | m³ | 48080.58 |  | 28.58% | 0 | 0
1.8 | GOINFRA | 40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m³ | 27890.7 |  | 28.58% | 0 | 0
1.9 | SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 30029.53 |  | 20.27% | 0 | 0
1.10 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | 30029.53 |  | 28.58% | 0 | 0
1.11 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | 432425.232 |  | 28.58% | 0 | 0
1.12 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 72647.29 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | 143283.504 |  | 28.58% | 0 | 0
2.2 | GOINFRA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ | 52707.8604 |  | 28.58% | 0 | 0
2.3 | GOINFRA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ | 52707.8604 |  | 20.27% | 0 | 0
2.4 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ x Km | 2329687.4297 |  | 28.58% | 0 | 0
2.5 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | 52707.8604 |  | 28.58% | 0 | 0
2.6 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | 117697.164 |  | 28.58% | 0 | 0
2.7 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | 115138.53 |  | 28.58% | 0 | 0
2.8 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | 3377.3969 |  | 28.58% | 0 | 0
2.9 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | 535655.1452 |  | 28.58% | 0 | 0
2.10 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | 362715.0554 |  | 28.58% | 0 | 0
2.11 | GOINFRA | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 |  | m | 362 |  | 28.58% | 0 | 0
2.12 | GOINFRA | 41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 |  | m | 1095 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC |  | m | 3440.953 |  | 28.58% | 0 | 0
3.2 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | 3608.953 |  | 28.58% | 0 | 0
3.3 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | 14.4 |  | 28.58% | 0 | 0
3.4 | GOINFRA | 41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 42 |  | 28.58% | 0 | 0
3.5 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  | m | 50 |  | 28.58% | 0 | 0
3.6 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 120 |  | 28.58% | 0 | 0
3.7 | GOINFRA | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | 10 |  | 28.58% | 0 | 0
3.8 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | 8 |  | 28.58% | 0 | 0
3.9 | GOINFRA | 41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 |  | m | 5801.72 |  | 28.58% | 0 | 0
3.10 | GOINFRA | 41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) |  | UNID. | 7 |  | 28.58% | 0 | 0
3.11 | GOINFRA | 41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 |  | m | 3480.25 |  | 28.58% | 0 | 0
3.12 | GOINFRA | 41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 |  | m | 1162.83 |  | 28.58% | 0 | 0
3.13 | GOINFRA | 41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) |  | UNID. | 22 |  | 28.58% | 0 | 0
3.14 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | 61 |  | 28.58% | 0 | 0
3.15 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | 87.93 |  | 28.58% | 0 | 0
3.16 | GOINFRA | 41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) |  | UNID. | 9 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | 47717.79 |  | 28.58% | 0 | 0
4.2 | GOINFRA | 40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) |  | m² | 186.03 |  | 28.58% | 0 | 0
4.3 | GOINFRA | 40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  | UNID. | 7819 |  | 28.58% | 0 | 0
4.4 | GOINFRA | 40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) |  | m² | 2.19 |  | 28.58% | 0 | 0
4.5 | GOINFRA | 40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) |  | m² | 7045.78 |  | 28.58% | 0 | 0
4.6 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | 2700 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  | T | 141.23 |  | 20.27% | 0 | 0
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR-2C |  | T | 80.59 |  | 20.27% | 0 | 0
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 428.52 |  | 20.27% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOIFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | 1 |  | 28.58% | 0 | 0
6.2 | GOIFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | QUANT. |  |  | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOIFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | 15 |  | 28.58% | 0 | 0
SUBTOTAL: | [9 empty] | 0
Valor/Unidade
ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO | [5 empty] | Valor m² |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 0 |  | Valor do Km |  |  |  | 0

## COMP BDI
BDI
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS (SEM DESONERAÇÃO)
|  |  | Variação | Riscos, administ. Central, administ., Garantia | 1.0771
| Administração central (1) | 6% | 0,11% à 6,00% | Despesas financeiras | 1.0161
| Lucro (2) | 8.5% | 3,83% à 8,50% | Bonificação/lucro | 1.085
| Despesas financeiras (3) | 1.61% | 0,00% à 1,61% | COFIS/PIS/ISS/CPMF | 0.9235
| Seguros + Garantias (4) | 0.74% | 0,00% à 0,74%
| Riscos (5) | 0.97% | 0,00% à 0,97%
Impostos | ISS (6) | 4% | 4% |  |  | COMPOSIÇÃO DE BDI
| PIS (7) | 0.65% | 0.65% |  |  | Evidencia-se, assim, que a determinação de um BDI especí fico para os serviços discriminados
| COFINS (7) | 3% | 3% |  |  | neste Manual demandaria pesquisas e debates entre as várias áreas envolvidas (Contabilidade, Administração,
| CPRB (8) | 0% | 0% |  |  | Economia, Direito e Estatística), extrapolaria o escopo deste trabalho.
Resultado (*) |  | 28.58% | 12,55% à 28,58% |  |  | Desta feita, adotam-se os percentuais de BDI de nidos no “Demonstrativo dos BDI’s estimados
nos orçamentos onerados de obras civis da AGETOP”39, quando se tratar de prestação de serviços
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS (SEM DESONERAÇÃO)
|  |  | Variação | Riscos, administ. Central, administ., Garantia | 1.0478
| Administração central (1) | 3.45% | 0,11% à 3,45% | Despesas financeiras | 1.0085
| Lucro (2) | 5.11% | 3,83% à 5,11% | Bonificação/lucro | 1.0511
| Despesas financeiras (3) | 0.85% | 0,00% à 0,85% | COFIS/PIS/ISS/CPMF | 0.9235
| Seguros + Garantias (4) | 0.48% | 0,00% à 0,48%
| Riscos (5) | 0.85% | 0,00% à 0,85%
Impostos | ISS (6) | 4% | 4%
| PIS (7) | 0.65% | 0.65%
| COFINS (7) | 3% | 3%
| CPRB (8) | 0% | 0%
Resultado (*) |  | 20.27% | 12,55% à 20,27%
A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário | [5 empty] | 12.546/2011, alterada pela Lei nº 12.844/2013.
Os percentuais vigentes são os indicados na Tabela 1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES39, conforme
a alíquota de ISS de cada município.
onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

## ME
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
CÓDIGO AUXILIAR | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO /KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE |  | 2 | 600 | 0
30015 | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T |  | 1 | 600 | 0
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 600 | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS |  | 1 | 600 | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE |  | 1 | 600 | 0
30046 | MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE |  | 2 | 600 | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE |  | 4 | 600 | 0
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE |  | 2 | 600 | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 1 | 600 | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 600 | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
CÓDIGO AUXILIAR | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T | CUSTO HORÁRIO | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T |  | 10 | 600 | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T |  | 1 | 600 | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 1 | 600 | 0
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10000 L |  | 2 | 600 | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA |  | 1 | 600 | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI): |  |  |  |  | 0

## ADM
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS |  | 1 | 0
TOPÓGRAFO | MÊS |  | 1 | 0
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS |  | 2 | 0
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS |  | 1 | 0
AUXILIAR DE LABORATORISTA | MÊS |  | 2 | 0
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS |  | 2 | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS |  | 4 | 0
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR | MÊS |  | 2 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS |  | 1 | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 0
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS |  | 2 | 0
|  |  | TOTAL: | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI): |  |  |  | 0

## CO
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS |  | 10 | 0
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS |  | 2 | 0
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS |  | 2 | 0
ALMOXARIFADO | M² |  | 10 | 0
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS |  | 10 | 0
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS |  | 10 | 0
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ |  | 6 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE |  | 1 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE |  | 1 | 0
PLACA DE OBRA | M² |  | 12 | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI): |  |  |  | 0

## Cronograma
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | VALOR | % DO SERVIÇO
1 | TERRAPLENAGEM | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 2% | 2% | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% |  |  | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | DRENAGEM | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | [7 empty] | 10% | 10% | 20% | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 20% | 20% | 10% | [7 empty] | 10% | 10% | 30% | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | INSUMOS |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | SERVÇOS PRELIMINARES | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ADMINISTRAÇÃO | 3% | 9% | 9% | 9% | 8% | 9.5% | 4% | 3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 7.5% | 4% | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL (MENSAL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (MENSAL) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6
VALOR TOTAL (ACUMULADO) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6