## Cronograma Físico e Financeiro
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Galeria de Águas Pluviais - GAP
| Interessada: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
| Tipo de Serviço: | IMPLANTAÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GAP
| Cidade: | OUVIDOR (GO)
| Local: | CENTRO e VILA JK
| Custo Total Estimado da Obra: | 954739.7113
| Data: | 2018-06-20
Item | Descrição | Valor |  | 15 Dias |  | 30 Dias
| Serviço | Total | % | Valor | % | Valor | %
1 | Instalação do Canteiro de Obras - A1 | 4500.9148 | 0.4714% | 4500.9148 | 100% | 0 | 0%
2 | Mobilização e Desmob Equipamentos (Terrap/Pav) - A1 | 7211.0992 | 0.7553% | 3605.5496 | 50% | 0 | 0%
3 | Administração Local da Obra - A1 | 17435.1753 | 1.826% | 4358.7938 | 25% | 4358.7938 | 25%
4 | Serviços Implantação Galerias de Águas Pluviais - GAP | 925592.522 | 96.95% | 231398.1305 | 25% | 231398.1305 | 25%
| TOTAL: | 954739.7113 | 100% | 243863.3887 | 25.54% | 235756.9243 | 24.69%
| TOTAL ACUMULADO: |  |  | 243863.3887 | 25.54% | 479620.313 | 50.24%
Item | Descrição | Valor |  | 45 Dias |  | 60 Dias
| Serviço | Total | % | Valor | % | Valor | %
1 | Instalação do Canteiro de Obras - A1 | 4500.9148 | 0.4714% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Mobilização e Desmob Equipamentos (Terrap/Pav) - A1 | 7211.0992 | 0.7553% | 0 | 0% | 3605.5496 | 50%
3 | Administração Local da Obra - A1 | 17435.1753 | 1.826% | 4358.7938 | 25% | 4358.7938 | 25%
4 | Serviços Implantação Galerias de Águas Pluviais - GAP | 925592.522 | 96.95% | 231398.1305 | 25% | 231398.1305 | 25%
| TOTAL: | 954739.7113 | 100% | 235756.9243 | 24.69% | 239362.4739 | 25.07%
| TOTAL ACUMULADO: |  |  | 715377.2374 | 74.93% | 954739.7113 | 100%
Engº Civil Luis Gustavo Pimenta de Pádua
CREA-MG nº 149841/D